## WBS入力
人事業務BPOベンダー変更プロジェクト WBS |  |  | Ver.0.0
2026-04-13
フェーズ | ID | タスク名 | 詳細内容 | メモ
1. 企画・現状分析
| 1.1 | 現状業務の棚卸し | 対象業務の範囲（スコープ）の明確化
| 1.1.1 | 現行業務フロー図の改訂 | 給与・社保・勤怠のプロセスを最新化し可視化 | 全業務フロー図改定(1.1.1)と各業務棚卸し表(1.1.5以降)を別成果物として管理（大規模プロジェクト向き）。フロー図改訂の中で業務領域ごとに整理することも可能（小〜中規模向き）
| 1.1.2 | 現行SLAの確認と実績評価 | 現行ベンダーのパフォーマンスと未達項目の特定
| 1.1.3 | 業務分担表（RACI）の作成 | 自社人事・IT部門・現行ベンダー間の責任範囲を整理
| 1.1.4 | 例外処理・イレギュラー業務の抽出 | マニュアル化されていない特殊対応の特定
| 1.1.5 | 社会保険・労働保険業務の確認 | 健康保険・厚生年金の取得/喪失、算定、月変の運用把握 | 1.1.5以降に各アウトソース業務を追加
| 1.1.6 | 退職・休職手続きの確認 | 退職金計算、離職票発行、育休・傷病手当運用の可視化
| 1.1.7 | 福利厚生付帯業務の確認 | 手当、持株会、財形、健康診断予約連携等の整理
| 1.1.8 | 年末調整業務の確認 | スケジュール、申告システム、電子申請利用状況の特定
| 1.3 | 予算・スケジュール策定 | プロジェクト実行計画の承認取得
| 1.3.1 | 切替コストの見積り | 初期導入費用とランニングコストの比較
| 1.3.2 | プロジェクトロードマップ作成 | RFP発行から本番稼働までの工程表作成
| 1.3.3 | リソース計画の策定 | 内部メンバーの工数確保と体制構築
2. ベンダー選定
| 2.1 | RFI/RFP作成・送付 | 提案依頼書の送付と質疑応答
| 2.2 | 提案評価・選定 | プレゼン実施とスコアリングによる決定
3. 移管準備（設計）
| 3.1 | TO-BE業務フロー設計 | 新ベンダー体制での最適化
| 3.1.1 | 業務フローのギャップ分析 | 現行と新ベンダー標準機能の差分抽出
| 3.1.2 | 承認ワークフローの再設計 | 申請ルートとHRIS上の権限設定
| 3.2 | システム/データ連携設計 | データ整合性の担保
| 3.2.1 | インターフェース仕様書の作成 | HCM, 給与システム等との連携項目定義
| 3.2.2 | マスターデータマッピング | 組織コード等の名称・属性の突合定義
| 3.3 | 移行計画策定 | 切替リスクの最小化
| 3.3.1 | データクレンジング計画 | 移行前に修正が必要な人事情報の特定
| 3.3.2 | パラレルラン（並行稼働）計画 | 給与計算の二重検証期間、検証対象者の策定
4. 構築・テスト
| 4.1 | 受入テスト（UAT） | 業務シナリオに基づく運用テスト
5. 移行・並行稼働
| 5.1 | パラレルラン実施 | 現行と新ベンダーによる給与計算の突合
| 5.2 | 本番切替（Go-Live） | 新ベンダーへの完全移行
6. ABC
| 6.1 | abcdef | あいうえお
| 6.1 | ghijk | かきくけこ

## WBSツリー表示
人事業務BPOベンダー変更プロジェクト WBSツリー |  | Ver.0.0
2026-04-13
ID | フェーズ / タスク名 | 詳細内容
★ | ■ 1. 企画・現状分析
1.1 | ├─ 現状業務の棚卸し | 対象業務の範囲（スコープ）の明確化
1.1.1 | │ ├─ 現行業務フロー図の改訂 | 給与・社保・勤怠のプロセスを最新化し可視化
1.1.2 | │ ├─ 現行SLAの確認と実績評価 | 現行ベンダーのパフォーマンスと未達項目の特定
1.1.3 | │ ├─ 業務分担表（RACI）の作成 | 自社人事・IT部門・現行ベンダー間の責任範囲を整理
1.1.4 | │ ├─ 例外処理・イレギュラー業務の抽出 | マニュアル化されていない特殊対応の特定
1.1.5 | │ ├─ 社会保険・労働保険業務の確認 | 健康保険・厚生年金の取得/喪失、算定、月変の運用把握
1.1.6 | │ ├─ 退職・休職手続きの確認 | 退職金計算、離職票発行、育休・傷病手当運用の可視化
1.1.7 | │ ├─ 福利厚生付帯業務の確認 | 手当、持株会、財形、健康診断予約連携等の整理
1.1.8 | │ ├─ 年末調整業務の確認 | スケジュール、申告システム、電子申請利用状況の特定
1.3 | ├─ 予算・スケジュール策定 | プロジェクト実行計画の承認取得
1.3.1 | │ ├─ 切替コストの見積り | 初期導入費用とランニングコストの比較
1.3.2 | │ ├─ プロジェクトロードマップ作成 | RFP発行から本番稼働までの工程表作成
1.3.3 | │ ├─ リソース計画の策定 | 内部メンバーの工数確保と体制構築
★ | ■ 2. ベンダー選定
2.1 | ├─ RFI/RFP作成・送付 | 提案依頼書の送付と質疑応答
2.2 | ├─ 提案評価・選定 | プレゼン実施とスコアリングによる決定
★ | ■ 3. 移管準備（設計）
3.1 | ├─ TO-BE業務フロー設計 | 新ベンダー体制での最適化
3.1.1 | │ ├─ 業務フローのギャップ分析 | 現行と新ベンダー標準機能の差分抽出
3.1.2 | │ ├─ 承認ワークフローの再設計 | 申請ルートとHRIS上の権限設定
3.2 | ├─ システム/データ連携設計 | データ整合性の担保
3.2.1 | │ ├─ インターフェース仕様書の作成 | HCM, 給与システム等との連携項目定義
3.2.2 | │ ├─ マスターデータマッピング | 組織コード等の名称・属性の突合定義
3.3 | ├─ 移行計画策定 | 切替リスクの最小化
3.3.1 | │ ├─ データクレンジング計画 | 移行前に修正が必要な人事情報の特定
3.3.2 | │ ├─ パラレルラン（並行稼働）計画 | 給与計算の二重検証期間、検証対象者の策定
★ | ■ 4. 構築・テスト
4.1 | ├─ 受入テスト（UAT） | 業務シナリオに基づく運用テスト
★ | ■ 5. 移行・並行稼働
5.1 | ├─ パラレルラン実施 | 現行と新ベンダーによる給与計算の突合
5.2 | ├─ 本番切替（Go-Live） | 新ベンダーへの完全移行
★ | ■ 6. ABC
6.1 | ├─ abcdef | あいうえお
6.1 | ├─ ghijk | かきくけこ

## 使い方ガイド
WBS 使い方ガイド
■ シート構成
シート名 | 役割 | 編集
WBS入力 | データの入力・編集用。すべての変更はここで行う | ○ 編集可
WBSツリー表示 | ツリー形式の閲覧用。数式で「WBS入力」を自動参照 | ▲ セルの直接編集禁止（数式が壊れます）。行追加・数式コピーはOK
使い方ガイド | 本シート。操作方法とメンテナンス手順の説明 | -
■ 「WBS入力」シートの使い方
列構成：
A列（フェーズ） | フェーズ名のみ記入。例：「1. 企画・現状分析」
B列（ID） | WBS番号。例：1.1 / 1.1.1 / 1.3.2
C列（タスク名） | タスクの名称
D列（詳細内容） | タスクの説明・定義
行の種類：
フェーズ行 | A列にフェーズ名を記入。B・C・D列は空欄にする
中間タスク行 | B列にID（ドットが1つ）を記入。例：1.1 / 2.1 / 3.2
末端タスク行 | B列にID（ドットが2つ）を記入。例：1.1.1 / 3.2.2
重要ルール：
1 | フェーズ行はA列のみ記入。B・C・D列にデータを入れないこと
2 | タスク行はA列を空欄にし、B列から記入すること
3 | フェーズ行の直下にそのフェーズのタスクを並べること（順序がツリーに反映される）
■ メンテナンス方法
操作 | WBS入力シート対応 | WBSツリー側対応
タスク名・詳細の変更 | WBS入力シートのC列またはD列を編集 | 自動反映される。作業不要
IDの変更 | WBS入力シートのB列を編集 | 自動反映される。ツリーの階層も自動調整
既存行の間にタスク追加 | WBS入力シートで行を挿入し、データを入力 | ツリー側の数式予備行の範囲内であれば自動反映。超える場合は下記手順で数式を拡張
末尾にタスク追加 | WBS入力シートの末尾に行を追加し、データを入力 | ツリー側にも行追加が必要。下記手順参照
フェーズの追加 | フェーズ行（A列のみ）とタスク行を追加 | ツリー側にも行追加が必要。下記手順参照
タスクの削除 | WBS入力シートで行を削除 | 削除された行が#REF!エラーとなる。ツリー側数式の再設定(エラーのない行からコピー&ペースト)が必要。
■ 「WBSツリー表示」側で数式拡張が必要な場合の手順
ツリー表示の数式予備行を超えてWBS入力に行が増えた場合（末尾追加・途中挿入とも）、ツリー側の数式範囲を広げる必要があります。
手順１： | WBSツリー表示シートを開く
手順２： | データ最終行（数式が入っている最後の行）を選択
手順３： | A・B・C列の3セルを選択し、右下のフィルハンドル（■）を必要行数分下にドラッグ
手順４： | 新しい行に数式がコピーされ、WBS入力のデータが自動表示される
※ 予備行に余裕があれば、この作業は不要です。現在の数式範囲は100行目までです。
■ ツリー表示の仕組み
表示記号 | 階層 | 判定ロジック
■ | フェーズ | WBS入力のA列（フェーズ）が空でない行
├─ | 中間タスク | B列のIDのドット数が1個以下（例：1.1、2.1）
│ ├─ | 末端タスク | B列のIDのドット数が2個以上（例：1.1.1、3.2.2）
書式：
フェーズ行 | 青背景 + 太字 + 11pt（条件付き書式で自動適用）
中間タスク行 | 太字（条件付き書式で自動適用）
末端タスク行 | 通常書式